荔湾区山村城中村改造(一期)项目临时管线迁改勘察设计施工总承包合同

项目名称：荔湾区山村城中村改造(一期)项目临时管线迁改勘察设计施工总承包项目

项目地点：  广州市

甲方：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

甲方合同编号：

乙方（主）：

乙方（成）：

乙方（主）合同编号：

乙方（成）合同编号：

签订地点：中国广东省广州市

签订日期：      年      月     日

合　同　目  录

第一篇 合同协议书

第二篇 工程勘察设计合同条款

第三篇 工程施工总承包合同条款

第四篇 组成合同附件

第一篇  合同协议书

甲方：

法定代表人：

通信地址：

乙方(主)：

法定代表人：

通信地址：

乙方(成)：

法定代表人：

通信地址：

乙方(成)：

法定代表人：

通信地址：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本勘察设计、建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：荔湾区山村城中村改造(一期)项目临时管线迁改勘察设计施工总承包项目。

工程地点：广州市

工程内容：工程范围内的管线迁改勘察设计及施工。

资金来源：城中村改造项目专项借款资金。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：对本项目招标范围配合项目主体施工的管线迁改方案勘察设计、施工图勘察设计以及勘察设计协调服务、管线迁改施工、办理验收等工作。包括但不限于以下内容：

1.工程前期阶段

管线迁改勘察设计部分：管线迁改方案勘察设计、概算编制、施工图预算编制、概算审核配合服务、施工图预算审查配合服务等工作，以及勘察设计协调服务，配合专家评审等工作。

2.工程实施阶段

按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工总承包，范围主要包括：

（1）完成本项目所需的所有的施工工作（含施工准备）。

（2）根据管线迁改勘察设计图纸，包括：本次招标范围区域的通信、供水等管道设施迁改等施工内容。

（3）配合相关部门结（决）算审核、竣工图编制、工程保修等工作。

（4）组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。

（5）负责协助办理工程开工及验收所需的各项手续、完成施工其它相关工作。

（6）负责协调施工过程中的相关职能部门等。

（二）承包方式：

1.承包人根据招标文件、有关资料及说明等对本项目实施勘察设计施工总承包：包勘察设计，包施工[包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包通水、包通电、包通燃气、包通讯、包移交、包结算、包承包人应当购买的保险、包竣工图和竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求），包竣工资料收集整理移交档案、包保修等]，包配合报批报建。合同价款根据招标文件和本合同约定的计价方式进行计价和结算。

2.承包人职责分工：

为承包人联合体主办方，负责合同实施过程中的主办、组织和协调工作。其中主要负责本工程的施工工作及主办和组织协调工作；

主要负责本工程的勘察工作；

主要负责本工程的勘察设计工作；

主要负责本工程的施工工作；

联合体主办方和成员方共同与甲方签订本合同，联合体各方应为履行合同承担连带责任。联合体协议书作为本合同附件。在履行合同过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议。联合体主办方（牵头人）负责与甲方和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

联合体各成员单位应收的款项，统一由联合体牵头单位负责向甲方提交请款资料；请款经监理人及甲方审核后，款项分别支付至联合体各成员单位账户，并由收款的各成员单位分别向甲方开具收款发票。

联合体主办方须按国家、地方、行业规定以及甲方要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目工程总承包管理。

三、合同工期

开工日期具体以甲方或监理人发出的开工令为准；配合房屋拆卸，按拆卸服务合同工期，具体以甲方通知为准。

实际施工工期节点待初步勘察设计经甲方审定后另行下达。若实际开工日期较计划开工日期有提前或推迟，则节点工期中的相应日期可作适当调整，竣工日期亦相应提前或推迟；竣工日期为完成本工程项目全部工程内容（包括所有专业工程）的时间。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同价款（含税）暂定为        元（大写：       ），其中勘察费暂定为      元，下浮率    ，税率   %；设计费暂定为      元，下浮率    ，税率  %；建安工程费暂定为        元(其中暂列金额为     元)，下浮率     ，税率   %。

合同期内如遇国家调整增值税税率，则按本合同未执行完的不含税价和调整后的增值税税率结算价款。不含税价=含税价÷（1+原增值税税率）。

六、结算方式

勘察设计费计算方式：勘察设计费=勘察设计服务收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数*(1-中标下浮率)，勘察设计标准下浮率为   %;以建设业主审定的完整建安工程费预算价作为勘察设计费计费额，按勘察设计收费标准(计发【2002】10号)计算；若勘察设计费结算金额大于合同暂定价时，按合同暂定价结算。

建安工程费结算方式：分部分项及单价措施项目费以审定施工图预算的综合单价包干（综合单价执行中标下浮率），工程量按实结算，措施项目费、其他项目费按实结算。

七、工程概（预、结）算编审及工程实施阶段造价控制措施

1.概算编制：乙方

概算建安费（施工图预算）编制采用的标准及定额

国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)和《广东省建设工程计价依据（2018）》（本计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《电网技术改造工程概算定额（2020年版）第四册 电缆线路工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第一册 建筑工程》,《电网技术改造工程概算定额（2020年版）第一册 建筑工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第三册 架空线路工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第四册 电缆线路工程》,《电网检修工程预算定额（2020年版）第三册 电缆线路工程》,《电网技术改造工程概算定额（2020年版）第六册 通信工程》,《电网拆除工程预算定额（2020年版）第四册 电缆线路工程》；建设期间项目所在地对应时期《南方电网公司电网工程主要设备材料信息价》、工程造价管理部门颁布的计价文件。

2.工程实施阶段造价控制措施

2.1本工程严格实行限额勘察设计。乙方应按照工程招标限价控制初步勘察设计,以完成施工图审查后的施工图为基础编制工程预算,同时工程在保证达到使用功能的前提下,按投资限额控制勘察设计,严格执行预算、结算、决算的审批程序，合理确定和有效控制建设成本。

2.2本工程严格控制勘察设计变更及现场签证。乙方应充分发挥勘察设计施工总承包的优势，于勘察设计前期工作阶段尽可能优化勘察设计方案，减少施工过程中的勘察设计变更及现场签证的发生。

八、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释顺序如下：

1.本合同履行期间甲、乙方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2.协议书；

3.本合同及附件；

4.中标通知书；

5.招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；

6.投标文件及附件；

7.组成合同的其他文件；

8.建设业主针对本工程建设管理的各项制度、规定；

9.国家、广东省、广州市、工程勘察设计、施工的有关标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行勘察设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一 、乙方为联合体的各成员方约定

1、如乙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供一份原件报甲方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责合同工程的工期、质量、安全、保修等事项以及协调和督促各成员方完成合同约定的事项。若是成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为，主办方承担连带责任。

3、如乙方为联合体的，联合体的主办方有义务协助及督促各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，联合体中的责任方需向甲方支付本合同总价千分之一的违约金（如存在联合体内责任不清，则所有责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行违约金额的分担）。

4、如乙方为联合体的，联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。

5、如乙方为联合体的，可由联合体各方分别收取相应款项，但在合同实施过程中如发生联合体成员不能履行合同等违约行为的，甲方有权要求联合体任一成员单位履行合同全部义务并将款项直接支付给履行合同义务的联合体成员。

十二、工程支付方式及预付款

1、工程款项经甲方审核后报送建设业主，由建设业主按照规定程序进行支付。

2、工程预付款及进度款支付：本合同签订后，乙方根据建设需要，经甲方及建设业主审核后，支付30%预付款，并根据工程进度按合同金额的85%控制支付。

十三、工程担保

1、本合同履约保证金为合同暂定建安工程费的10%，即人民币     元，乙方须在本合同生效之日起30个工作日内以银行转账或银行保函形式缴纳。

甲方履约保证金收款账户信息如下：

开户名：

开户银行：

账号：

期限：从提供履约担保之日起至乙方履行完本合同全部义务时止。

2、如乙方选择银行履约保函，要求如下：期限为本合同约定的暂定工期加三个月，乙方需保证保函在合同履行期间的有效性；如工程延期，乙方应在保函有效期届满前30天，向甲方提交同样格式且更新日期后的保函，以替代原保函。

3、工程实施过程中，如因工程实际特殊需要，需改变履约保证金提交方式，需经甲方审批同意后方可执行。

4、遇到以下情况，甲方有权直接要求提供上述保函的单位支付其担保的全部或部分金额，或甲方有权直接动用履约保证金（若以现金方式提交）：

4.1乙方违反本合同约定，逾期提交新的履约保函或者提交的新保函不符合本合同约定的；

4.2乙方未按合同约定履行合同义务或违背合同规定的责任，需向甲方缴纳违约金、赔偿金及其他费用的；

4.3因乙方违反本合同约定或相关规定，给甲方造成损失或导致甲方被第三方索赔的。

4.4若甲方动用履约保证金，乙方须在收到甲方书面通知后30天内按甲方要求补足履约保证金（若以现金方式提交）或重新提交足额的符合本合同要求的履约保函；逾期未补足或未重新提交的，每逾期一天，乙方须按被动用金额的0.5%向甲方支付违约金。

5. 如乙方无违约行为或扣除乙方应支付的违约金后履约保证金尚有剩余的，在本项目完成后，剩余的履约保证金由乙方提出申请，甲方收到乙方申请之日起15个工作日内无息退回履约保证金。

乙方（主）收款银行账户信息：

开户名：

开户银行：

账号：

地址：

电话：

十四、合同正副本及效力

1、合同的份数：

正本3份，副本12份。

其中：甲方正本1份，副本4 份。

乙方（主）正本1 份，副本4份。

乙方（成）正本1份，副本4份。

2、本合同正、副本具同等法律效力，当正、副本不一致时，以正本为准。

十五、其他事项

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

2、双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的双方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

3、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由乙方负责。双方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

4.本合同附件为：1.廉政合同；2.联合体协议书3.《中标通知书》；4.履约保函。附件与本合同具有同等法律效力,除本合同另有约定外，附件与合同正文约定不一致的，以合同正文为准。

十六、合同生效

订立合同时间：        年       月     日

订立合同地点：广州市

合同双方当事人约定本合同于双方签字盖章之日起生效。

（以下为签署页，无正文）

甲方：                       （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电    话：

开户银行：

账    号：

乙方（主）：                            乙方（成）：

（盖章）                              （盖章）

通讯地址：                             通讯地址：

法定代表人：　　　　　　　　　　　     法定代表人：

签约代表：　　　　　　　　　　　　　　 签约代表：

电    话：                             电    话：/

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

乙方（成）：

（盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电    话：

开户银行：

账    号：

第二篇	工程勘察设计合同条款

第一条　签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条　勘察设计依据

2.1 甲方给乙方的委托书或勘察设计中标文件。

2.2 甲方提交的基础资料及工程技术要求。

2.3 国家现行的有关技术规范及标准要求。

第三条　项目概况、勘察设计工作范围及勘察设计内容

3.1项目概况：荔湾区山村城中村改造(一期)项目临时管线迁改勘察设计施工总承包项目。

3.2本项目实行勘察设计总承包，乙方的勘察设计范围包括但不限于：

3.2.1负责以下工作并提交相关文件：初步勘察设计迁改方案、项目概算编制、施工图勘察设计，项目预算编制。

3.2.2负责配合甲方开展报建报批并提交相关文件，根据需要，提交包括但不限于以下文件：管线综合规划、专业报建等各项相关工作。

3.2.3负责专业勘察设计，具体按甲方要求。

3.2.4配合甲方完成竣工图审核；配合工程验收；勘察设计图修改、工程变更勘察设计应办理的手续；需要深化勘察设计的内容应确认。

3.2.5负责本项目施工勘察设计方面的配合工作。按合同约定提供现场服务及专人驻场服务等，现场工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项费用，不论其在招标文件中是否提及均由乙方自行承担。

3.2.6勘察设计至竣工验收期间所发生的甲方要求的本工程的勘察设计图纸、资料加晒等费用。

3.3乙方项目勘察设计负责人

姓名：      ，职权：       ，代表乙方勘察设计单位全权处理本工程的一切事务。

义务：履行勘察设计职责，行使乙方勘察设计单位勘察设计工作。

3.3.1乙方如需更换勘察设计负责人，按有关规定执行，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得甲方书面同意，乙方不得更换。

3.3.2甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的，乙方应及时采纳甲方的建议予以更换，新更换的勘察设计负责人应满足本项目相应的资质要求、且业绩资历不得低于原负责人。

3.3.3代表甲方负责工程勘察设计工作范围内的质量、进度、技术、投资控制等勘察设计期间的日常管理工作，履行与乙方签订的本建设工程勘察设计合同。勘察设计图纸上必须有项目负责人和专业负责人签名，报告、图纸中签名的项目负责人及专业负责人须与投标文件中列明的或经甲方同意变更的项目负责人及专业负责人一致。

3.3.4乙方接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察设计的勘察设计人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。乙方代表在乙方的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察设计人有关的具体事宜，勘察设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知甲方，并征得甲方书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目勘察设计负责人。乙方擅自更换项目勘察设计负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于乙方项目负责人确因患病、与乙方解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目勘察设计负责人的，甲方无正当理由不得拒绝更换。

第四条 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标通知书 | 1 | 合同签订前 |  |
| 2 | 勘察设计基础资料 | 1 | 合同签订前 |  |

第五条  勘察设计工期、勘察设计文件提交的约定

5.1勘察设计工期：在本合同签订后 15日内完成项目整体初步勘察设计迁改方案及项目概算书。自收到管线迁改任务书或工作联系单，10日内完成指定范围的施工图勘察设计。施工图勘察设计文件经审查发现问题后 3日内完成补充、修改。

5.2乙方应向甲方交付的勘察设计资料、文件及时间：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计迁改方案 | 8 | 合同签订15日内 | 1、乙方提交的设计文件内容及格式应满足有关审批和审查部门的报送要求，乙方应按照相关部门的审核进度修改，直至取得批复为止。 2、乙方提交的设计文件数量应满足乙方办理报审、报批及存档的有关手续和要求。 3、如有关评审或审批因勘察设计原因未批准的，由乙方负责。 4、提供设计成果时一起提供检测合格的电子文件及检测的有关证明资料。 5、施工图设计文件经审查发现问题后3日内完成补充、修改。 |
| 2 | 概算书 | 8 | 随初步设计迁改方案文件一同提交，并送电子版文件 |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 20 | 自收到管线迁改任务书或工作联系单，10日内完成指定范围的施工图设计 |  |
| 4 | 预算书 | 20（刻录光盘） | 随施工图设计文件一起提交 |  |
| 备注 | 项目电子图纸、图片及文字资料所有权归甲方，乙方不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及甲方认为不合理的限制格式 |  |  |  |

第六条　勘察设计服务费用

6.1本工程勘察设计费按本合同约定的计费方式执行。本项目勘察费合同暂定价为（大写）人民币          ，（¥         元）；设计费合同暂定价为（大写）人民币          ，（¥         元），该金额已含税，增值税税率为 6 %，合同期内如遇国家调整增值税税率，则按本合同未执行完的不含税价和调整后的增值税税率结算价款，不含税价=含税价÷（1+原增值税税率）。

6.2勘察设计费是指乙方执行和完成本合同规定全部勘察设计服务工作的报酬，指合同期间乙方提供勘察设计服务所发生的开办费、企业管理费、临时设施费、利润和税金等一切服务费用，除按本合同约定的结算规定调整外，不因人工、物价等因素的变动而有所调整。勘察设计服务费包括但不限于：工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、技术图书资料费、印花税（乙方部分）、利润、规费、税金和其他管理性质开支。除按本合同确约的结算办法办理结算外，出现任何原因引起的工期延长、驻场乙方员增加、工作日及节假日加班赶工、停工等情形时，勘察设计费用均不再调整。

- 支付方式

7.1 预付款

7.1.1勘察设计费预付款

本合同签订后，乙方根据建设需要，深化施工图，编制施工图预算，经甲方及项目业主审核后，可根据支付合同支付30%预付款，并根据进度按双方支付合同金额的80%控制支付。

7.3进度款的支付

7.3.1勘察设计费的支付

| 阶段 | 勘察设计费比例（%） | 付费条件及时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 支付合同签订后：30％： | 本合同签订生效且甲方发出工作指令后，乙方按合同要求提供申请支付文件资料，签订支付合同后，审核合格后30 个工作日内。 |
| 第二次付款 | 交付该期全部施工图文件和施工图预算并通过甲方审查确认：90％ | 交付该期全部施工图文件和施工图预算并通过甲方审查确认，此阶段按施工图实际完成进度分批支付，每次支付均需递交相应专业施工图文件并通过审查，按合同要求提供申请支付文件资料，报甲方审核合格无误后30个工作日内 |
| 第三次付款 | 在工程竣工验收后，甲方档案管理部门确认该项目的勘察设计文件、结算档案等各类项目档案都移交归档并合同结算后：按审定工程结算金额支付结算尾款 | 在工程竣工验收后，甲方档案管理部门确认该项目的勘察设计文件、结算档案等各类项目档案都移交归档后，按合同要求提供申请支付文件资料，经甲方审核签认，报甲方审核合格无误，待结算终审部门评审同意后30个工作日内 |

7.3.2工程费的支付

进度款支付：乙方根据工程形象进度，并根据所属地块审核金额签订的支付合同，报甲方审核确定后支付。若进度款累计已付至合同价的85%后停止支付。

结算尾款支付：按审定工程结算金额并签定结算补充协议后1个月内，支付结算尾款。

7.3.3收款帐号

工程款由联合体成员各自向付款方开具发票后，由付款方汇入各自帐号：

账户全称：

开户银行：

帐号：

7.3.4发票

7.3.4.1联合体各方须开具等额的增值税专用发票,且增值税专用发票的”购买方信息”须填写本项目建设单位。

7.3.4.2乙方应在支付方支付定金或预付款、进度款及尾款款前 5 日开具等额的增值税专用发票，增值税专用发票上注明的银行账户应与本合同提供的相同，否则支付方有权迟延支付相应价款，乙方因此造成的损失由其自行承担。

第八条　勘察设计费结算条款

8.1勘察设计费=勘察设计服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×改扩建附加调整系数×（1-中标下浮率）。除非本合同另有明确约定，出现任何原因引起的监理工期延长、驻场乙方员增加、工作日及节假日加班赶工、停工等情形费用均不再调整。

8.2勘察设计服务收费基价按《工程勘察设计收费标准2002年修订本》（国家计委与建设部核发）规定计算，其中的建安工程费金额按财政部门委托的第三方造价咨询单位审核确认的本工程建安工程结算价计取。

8.3专业调整系数为   ，工程复杂程度调整系数为    ，改扩建附加调整系数为     。

8.4中标下浮率为    。

8.5 勘察设计费结算按照上述条款计算，如计算结果金额大于或等于     元时，按       元结算，如计算结果金额少于       元则按该计算结果金额结算。

第九条　各方责任

9.1甲方责任：

9.1.1按本合同约定向乙方提供因勘察设计工作需要的资料。

9.1.2按合同的相关条款审批乙方支付勘察设计费申请，向建设业主办理请款。

9.1.3甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行勘察设计。

9.1.4在合同履行期间，非因乙方违约，甲方要求解除合同，已开始勘察设计工作的，甲方应根据乙方已工作的实际量向建设业主申请支付勘察设计费。

9.1.5本合同项目停建或缓建的，甲方按乙方实际已完成工作量按比例向建设业主申请支付对应的勘察设计费，由于乙方原因导致的除外。

9.1.6甲方为乙方派驻现场的工作人员提供必要的协助，费用由乙方负责。

9.2 乙方责任：

9.2.1乙方应按国家技术规范、标准、甲方勘察设计要求及中标通知书和该项目审批审查部门的批准文件开展勘察设计工作，按本合同第二篇《工程勘察设计合同条款》第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察设计文件，并对提交的勘察设计文件的质量负责，保证能取得勘察设计审批部门（包括但不限于规划、建设等行政部门的审批）的批准或审核许可。乙方应在勘察设计文件中确保满足甲方出具的本项目勘察设计任务书。否则，应当返工重作，由此造成勘察设计文件迟延交付的，甲方有权解除合同；由此造成的损失，乙方则向甲方支付相当于暂定价勘察设计费30%的违约金，并赔偿甲方由此而遭受的所有经济损失和法律责任。

9.2.2 乙方按甲方要求，对勘察设计文件进行调整并对出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于勘察设计错误造成工程质量事故损失或工期延误，乙方应负责采取补救措施，免收受损失部分及采取补救措施的勘察设计费，并向甲方支付受影响部分勘察设计费的30%的赔偿金，造成第三方损失的，由乙方全额赔偿，甲方代为偿付的，有权向乙方追偿。

9.2.3乙方应按照双方约定的正式书面文件或会议约定的交付时间交付勘察设计文件（包括施工过程中的勘察设计变更文件）。由于乙方原因，延期交付勘察设计文件，每延误一天的误期损害赔偿费为最终勘察设计合同价格的3‰，延误超过15天的，甲方有权单方解除本合同，误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察设计合同价格的30%，甲方有权从应付款项中直接扣减相应的误期损害赔偿费，不足部分由乙方另行支付。

9.2.4各阶段勘察设计文件经评审或审查，应达到国家、省、市规定的工程勘察设计标准和工程勘察设计应有的深度要求（如《市政公用工程勘察设计文件编制深度规定》（2013年版）等），并应是最合理、最优化的勘察设计（按通过勘察设计审查、咨询单位及政府行政主管部门或其授权单位组织的专家审核确认为标准）。否则，乙方应无条件进行修正、改进，其费用甲方不再另行计量支付。

9.2.5乙方交付合格的勘察设计文件后，按规定参加有关部门的勘察设计审查，并根据审查结论做必要修改。乙方负责施工图勘察设计交底、处理有关勘察设计问题，在施工阶段按甲方通知的时间完成须修改的勘察设计文件，按要求参加工程的检查验收。本项目工程开工之日起连续停工一年内的，乙方仍负责上述工作，但不补偿任何费用。

9.2.6乙方未经甲方书面同意私自分包或转包勘察设计任务，视为违约，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，未付款项无需支付，已付款乙方应予退还，并支付甲方相当于暂定勘察设计费总额 30%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，应予补足。

9.2.7乙方的勘察设计必须以保证质量、节约投资为原则开展工作，勘察设计文件经甲方审查后，乙方不得单方更改。如乙方擅自提高勘察设计标准，甲方可扣除本合同暂定勘察设计费总额5%～30%的违约金。

9.2.8因乙方勘察设计文件遗漏或错误造成工程费用增加，增加费用占施工合同总价5～10%的，甲方按照增加费用占施工合同总价的比例相应扣减勘察设计费，增加费用超过本合同暂定合同总价10%的，甲方将按照增加费用的比例双倍扣减勘察设计费。

9.2.9 以上违约金不超过本合同勘察设计暂定合同总价30%。

9.2.10乙方应当准时参加该项目的各类协调会议。

9.2.11按照本合同有关条款约定承担乙方应承担的责任。

第十条　其它约定事项

10.1如甲方要求，乙方应派专人驻施工现场进行配合与解决有关问题。

10.2乙方为本合同项目的服务期限至缺陷通知期完成为止。

10.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.4乙方应按本项目投资要求开展限额勘察设计，乙方未经甲方书面同意突破投资限额进行勘察设计，乙方须无偿对勘察设计文件重新修改，交付勘察设计文件时间不予顺延。

10.5本合同价已包含施工阶段一般性勘察设计变更、修改、补充的勘察设计费用以及配合甲方进行勘察设计报建、工程招标、施工管理等工作的费用。施工中，乙方相关专业勘察设计人员应按甲方通知到达施工现场。

10.6进入施工阶段后，因乙方原因导致工期延误，自延误之日起每日按暂定勘察设计费总额计收2%的违约金，并赔偿损失，违约金上限为5%。

10.8乙方须辅助甲方完成竣工图审查。

10.9本合同勘察设计成果的知识产权归甲方所有。

10.10双方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。

10.11乙方应对甲方提供的文件、资料进行认真研究，对本合同工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响勘察设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择。

10.12 乙方的勘察设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工工期的影响。

第三篇  工程施工合同条款

一、各方一般权利和义务

1.负责人

1．1监理单位委派的负责人

姓名：         ，职务：              。

甲方委托的职权：对本工程进行全过程的监理。

需要取得甲方批准才能行使的职权：按甲方与监理单位签订的监理合同有关规定执行，涉及变更签证或费用调整、发布开工、停工、复工令等均需经甲方书面认可。

义务：常驻现场，代表监理单位履行与甲方签订的监理合同。

1.2甲方委派的负责人

姓名：            ，职务：甲方项目负责人。

职权：甲方代表，行使甲方的权利。

义务：代表甲方负责工程质量、进度、技术、投资控制等施工期间的日常管理工作，履行与乙方签订的本建设工程施工合同。

1.3不实行监理的，由甲方委派的负责人行驶全过程管理职权。

1.4乙方项目负责人

姓名：       ，职权：代表乙方全权处理本工程的一切事务。

义务：常驻现场，代表乙方履行与甲方签订的本建设工程施工合同。

乙方安全负责人

姓名：     ，职权：代表乙方全权处理本工程安全生产事务。

义务：常驻现场，代表乙方落实并确保本工程安全生产工作。

1.4.1乙方如需更换项目负责人或安全责任人，按有关规定执行，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得甲方书面同意，乙方不得更换项目负责人和安全责任人。

1.4.2甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的项目负责人或安全责任人，乙方应及时采纳甲方的建议予以更换，新更换的项目负责人或安全责任人应满足本项目相应的资质要求、且业绩资历不得低于原负责人并能胜任本项目的项目负责人或安全责任人工作。

1.4.3未经甲方同意，乙方项目负责人不得兼任其他工程项目负责人，否则甲方可按单方面终止合同处理。

1.5现场管理机构

乙方必须建立现场管理机构，严格执行现行建设工程项目管理规范，并积极主动接受甲方、建设业主、监理负责人以及有关行业管理部门的监督检查。

开工前，乙方需书面向监理负责人提交主要管理人员信息（包括项目负责人、安全责任人，技术负责人的详细履历、资格资料），主要人员不到位则不许开工。工程实施过程中，未经甲方及监理负责人同意，项目主要管理人员不得更换。

2.甲方工作

2.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）提供满足施工需求的施工场地条件；因土地征收和拆迁补偿进度原因不能按时移交场地的，可采取分段逐步方式移交施工场地，甲方按现有场地移交给乙方，乙方应无条件接受。

（2）提供工程地质和地下管线资料；

（3）提供由甲方办理的施工所需证件；

（4）施工前组织图纸会审和勘察设计交底时间；

（5）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

（6）负责初步审核迁改方案、初步勘察设计方案及施工图方案，复核本工程范围产生的勘察设计变更、签证确认及工程量确认；

（7）审核乙方提请的请款资料，向建设业主提请支付申请；

（8）负责组织迁改项目竣工验收、竣工验收后的档案移交，固定资产移交；

（9）双方约定甲方应做的其他工作。

3.乙方工作

（1）协调本工程管线产权业主，办理施工相关报建、报批手续；

（2）按照各方确认的迁改方案、图纸制定施工组织勘察设计并经乙方内部审查后报监理人和甲、建设业主审批，其中迁改方案如有需要应报管线单位确认；

（3）开工前做好施工场地周围管线、地下建（构）筑物的探测，并采取相应保护措施；

（4）无条件负责本工程管线从验收至移交期间的维护管养工作；

（5）严格按照经批准的图纸及方案施工，未经监理人和甲方批准，不得擅自改变施工方案和施工内容；

（6）编制施工图及预算，做好项目勘察设计变更、签证，确保工程质量、投资目标控制、工期要求，按质按量按期交付使用；

（7）当迁改工作涉及非主体工作内容，乙方不具备相应资质，乙方可向甲方申请专业分包，经甲方审批后，可委托专业分包具备相应的资质及安全生产条件的单位实施，分包工作不免除乙方本应承担的工作范围及义务。

（8）负责施工场地及现场设施齐全，按甲方、建设业主及相关行政主管门要求做好施工现场的文明施工，整个工程施工周期内均应达到行业文明工地的要求；

（9）负责施工现场的在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员、环境或公私财产造成的干扰、损失或损害；

（10）做好做好施工场地地下管线和邻近建筑物、注重绿化植木保护、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作；

（11）负责承担其出入现场所需要的专用或临时道路（含水路）通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续；

（12）负责做好现场施工场地及施工范围内的地下管线交底及保护，甲方提供的工程地质及地下管线资料仅供参考，乙方应有义务做好开工前管线摸查、编制各类管线及周边设施的专项保护方案，施工期间的做好临近管线及设施管养单位或产权单位的现场交底，根据专项方案施工，避免施工过程中对相邻管线、设施、道路、现场环境等施工范围内外造成损坏，造成损失的应由乙方自行承担；

（13）负责做好各类专项方案编制及报批工作；

（14）乙方应加强施工现场管理，严格按照《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《道路交通标志标线第 4 部分：作业区》GB5768.4-2017)《城市道路占道施工交通组织和安全措施设置》《广州市交通运输局关于进一步规范设置占道施工公示牌的通知》(穗交运函 〔2022〕523 号《机动车道挖掘修复技术方案指引(试行)》(穗交运函 〔2022〕691号)《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集 (V2.0 版)》《广州水投集团关于印发建设工程绿色施工围蔽指导图集 (试行)的通知》等相关法律法规、技术规范、标准负责（若合同发包内容不包含相应工作内容及费用的，则为配合）做好施工围蔽，设置占道施工公示牌、占道施工信息二维码公示牌，安装警示灯、车辆导向牌等施工标识，做好扬尘控制、噪声污染防治、道路修复等工作；

（15）乙方应做好占道施工作业现场安全文明施工管理、亮证施工。严格按照批准的施工组织方案实施，不得擅自扩大开挖和围蔽范围，在围蔽范围内规范摆放施工材料及机具，按规定设置必要临时设施；

（16）应积极配合甲方、建设业主及相关行政主管部门等各项检查工作；

（17）乙方应按照法律法规、政策、相关行政管理部门及甲方要求购买各类保险。

二、施工组织勘察设计和工期

2.1进度计划

（1）乙方应于合同签订后5天内向甲方提交工程进度计划，并于开工前3天内提交施工组织勘察设计（施工方案）给甲方。

乙方提交的施工组织勘察设计（施工方案）应当按国家、省、市关于施工承包管理的要求编制。

（2）监理人在接到乙方提交的施工组织勘察设计和工程进度计划后，予以确认或提出修改意见。

2、为便于甲方掌握和控制工期，乙方应于每周一及每月底向监理人填报工程的周计划完成情况及当月进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划。监理人在接到报告后予以确认或提出书面意见，乙方必须按照监理人的确认或者书面意见执行。（报监理工程师的同时，抄送一份给甲方。）

2.2开工

2.2.1开工日期和竣工日期

2.2.2开工日期具体以甲方或监理人发出的开工令为准；配合房屋拆卸，按拆卸服务合同工期，具体以甲方通知为准。

2.2.3乙方必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。除非发生了以下情形：

（1）政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

（2）重大勘察设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

（3）不可抗力持续影响而延误工期超过12天以上；

（4）本合同专用条款约定的其他非乙方原因导致的工期延误。

2.3暂停施工

2.3.1因下列原因，监理负责人报经甲方同意，可通知乙方暂停施工：

（1）工程勘察设计发生重大变更；

（2）不可抗力；

（3）质量事故；

（4）安全生产事故；

（5）因乙方管理不善，可能导致现场混乱；

（6）乙方违规施工，经监理工程师通知改正但仍不执行。

乙方不得以与甲方有争议为由或者以争议未解决为由而单方面停工。否则，应按约定承担工期延误的违约责任。

因发生上述第（1）、（2）项原因而暂停施工的，工期可协商调整，因发生上述第（3）、（4）、（5）、（6）项原因而暂停施工的，工期不予顺延,乙方必须承担由此发生的费用并向甲方承担违约责任。

2.3.2为了保证工程质量安全，凡乙方出现下列情况之一（不限于此）的，监理负责人有权下达停工令，责令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方自行承担，工期不予顺延，如果造成工期延误的，乙方还应承担违约责任。

(1)拒绝监理单位管理；

(2)施工组织勘察设计（方案）未获监理负责人批准而进行施工；

(3)未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；

(4)擅自采用未经监理单位及甲、建设业主认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

(5)擅自变更勘察设计图纸的要求；

(6)转包工程；

(7)存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

(8)未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。

三、质量与验收

3.1工程质量

3.1.1乙方必须严格按照勘察设计施工图和国家及行业颁发的现行有关勘察设计、施工及验收规范的要求进行施工，确保工程质量，工程的质量标准要求合格。乙方对图纸中存在的问题有责任和义务提前以书面形式报告甲方，以供甲方同监理人核实并及时要求勘察设计方修改勘察设计图纸。

3.1.2本工程项目的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经监理工程师和甲方代表认可后方可使用。

3.1.3工程质量不符合勘察设计要求、质量不合格者，监理工程师可指令乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

3.1.4发生须紧急抢修事故，乙方接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，甲方可以另委托单位抢修，属乙方施工质量问题造成的修复等费用全部由乙方承担。

3.1.5乙方如违反操作规程或施工质量不符合本合同要求，甲方或监理人有权责令乙方停止施工；对不符合本合同质量要求的工程，乙方应无偿立即返工，直至工程质量达到本合同要求为止，由此造成的经济损失、工期的延误以及由此引起变更勘察设计增加的费用，均由乙方负责；

3.2隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：按相应工程施工及验收规范要求执行。乙方完成隐蔽工程施工必须通知监理人验收，未经验收通过不得转入下一道工序施工。

四、安全施工

4.1安全施工

4.1.1乙方必须按工程规模等实际情况配置安全员。

4.1.2乙方在编制施工组织勘察设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

4.1.3乙方按有关安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

4.1.4在工程实施期间，施工场地一经移交给乙方，乙方即对自身施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对自身施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对自身施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的协调进行的管理和协调。

4.2、安全防护

4.2.1乙方应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

4.2.2乙方应加强周边学校、居民住宅的环境保护，制定绿色施工安全防护措施（包括防尘、防噪音、施工围蔽等），施工现场严格按照《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第158号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知》（穗建质〔2018〕1394号）及其他相关规定实施，施工围蔽严格按照《关于进一步加强规范建设施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2018〕1008号）、《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》(穗建质〔2020〕1号）实施。

4.2.3乙方应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。

4.2.4乙方应书面记录专项安全施工组织勘察设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。

4.2.5乙方在工程实施过程中，按照国家、省、市的相关规定制定相关的专项安全施工方案（如基坑支护、顶管等），组织专家评审通过后，报监理人、甲方审批后方可开展专项工程的施工。

4.3事故处理

4.3.1如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理：

4.3.2报告安全事故：安全事故发生后，乙方应在1小时内用最快的信息传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报监理人和甲方。

4.3.3事故处理：乙方负责抢救伤员、排除险情，防止事故扩大蔓延，保护好现场，并做好标志，启动保险理赔程序。

4.3.4事故调查：乙方应组织相关人员组成调查组，开展调查，并配合做好甲方或政府有关部门组织的调查工作。

4.3.5调查报告：乙方应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送监理人会审后报甲方。

五、合同价款与支付

5.1合同价款

5.1.1除甲乙双方另有约定外，本合同以人民币为报价和结算货币。

5.1.2本工程的合同暂定价（含税，下同）金额为：（大写）          ，(小写)            元，开具税率为  %的增值税专用发票，合同期内如遇国家调整增值税税率，则按本合同未执行完的不含税价和调整后的增值税税率结算价款，不含税价=含税价÷（1+原增值税税率）。

5.2双方约定合同价款的调整因素：

(1)甲方及监理单位共同确认工程量偏差；

(2)甲方及监理单位共同确认工程变更、签证和新增工程；

(3)物价变化；

(4)费用索赔事件或甲方负责的其他情况。

5.3合同价款调整原则:

勘察设计变更、签证工程和新增工程：工程项目实施期间和结算时，图纸工程量清单中漏列而由监理单位和甲、建设业主现场签证确认的工程项目；由于勘察设计需要或项目建设实际需要，会引致工程量清单内数量发生变化、或工程量清单内项目的局部内容发生变化、或新增了工程量清单内没有的项目；原勘察设计没有而由甲方批准勘察设计变更产生的工程项目及经监理单位和招标人现场签证确认的工程项目；合同所确定的工程内容以外，非施工单位原因造成而施工过程中实际发生且需支付工程费用的，并经监理单位和招标人现场签证确认工程实际内容。变更、签证工程和新增工程按以下办法确定价格。

（1）施工图预算中有相同适用项目的，则采用该项目审定的施工图预算单价；

（2）施工图预算中无相同适用项目、只有类似适用项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、材料设备价格等进行调整换算，原管理费、利润水平不变，仅调整主材和主要设备价格。

（3）施工图预算没有相同或类似适用项目的，按以下原则计价：执行本合同7.2.1.(2）款。

5.4工程款（进度款）支付

5.4.1工程价款支付

本项目由建设业主负责预算统筹、资金拨付及预算审核，价款由甲、乙方及建设业主签订支付合同后，由建设业主向乙方支付，合同结算以有权终审单位审核价作为最终结算依据办理相关结算手续。

5.4.2预付款

本合同生效后，甲方支付本合同金额中工程建安工程费（扣除暂列金额）的30%作为预付款，预付款在合同约定开工后的第一次支付进度款时开始抵扣，分五期等额扣回，若当期进度款支付数额不够抵扣当次应扣的预付款时，则下一期支付工程进度款扣回。

5.4.3进度款支付

每月以甲方审定预算清单的综合单价及实际工作量支付至80%；当某一规划地块管线迁改完成后，本地块进度款可支付至实际产值的85%。

5.4.4结算款支付

5.4.4.1甲乙双方按照合同约定的结算办法进行竣工结算。

5.4.4.2迁改施工完毕后乙方须及时组织竣工验收并办理管线移交手续，乙方在30天内编制符合市财政评审中心或建设业主要求的竣工结算资料送监理单位审核，经监理单位审核后送甲方复核，最终以建设业主审定本工程的结算为准。建设业主确认结算后支付至结算价的97%，如结算终审后出现超付，乙方应在获知超付之日起15天内向付款方返还超付的款项。

5.4.4.3余款即结算价的3%作为质保金，在质保期满且乙方履行完质保义务后30个工作日内无息付清。

5.4.5所有款项支付，乙方应按照甲方要求提交书面付款申请表和合法有效的合法发票（税率为  %），否则甲方有权顺延支付。

5.5乙方必须及时支付工人工资，因乙方拖欠工人工资造成维稳等事件，甲方有权按照乙方违约进行处罚。

5.6所有因变更、签证及价格调整等原因所调整增加的工程价款均应由乙方按甲方相关规定程序，报监理初审，并经甲、建设业主审批同意后，按审定金额另行签订补充协议支付，或在工程结算中一并支付。

5.7质保期：项目质保期具体以交接书或管线权属单位意见为准，如无明确约定的按迁改项目实物移交之日为质保期终止日。

六、工程变更

6.1工程勘察设计变更

6.1.1开工前，甲方组织乙方、监理单位、勘察设计单位对施工图纸进行会审。同时，如需实施工程变更，乙方应以书面形式通知甲方和监理人，经监理人审查并报甲方同意后，由甲方与勘察设计单位商定修改或变更勘察设计方案进行实施。

6.1.2变更应由监理工程师发出变更指令，没有监理工程师的指令，乙方不得进行上述变更。

6.1.3所有涉及工期和工程量的变更均应获得甲方书面批准才能生效。

6.1.4工程实施过程中甲方有权对承包内容和范围进行调整，如实际工程量相对施工图纸及施工合同工程量发生变化，乙方不得有任何异议，且乙方不得以任何理由要求甲方补偿任何费用（乙方要充分考虑最不利因素影响）。涉及本合同约定的合同价款调整的，按相关约定处理。

6.2其它变更

6.2.1工程现场签证：工程现场签证是指施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种书证明资料，一般指按承发包合同约定，由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

6.2.2签证的计价：按招标文件及合同中关于工程变更的计价有关规定执行。

七、竣工验收与结算

7.1竣工验收

工程施工完成后7日内，乙方在自检合格后，书面通知监理人及甲方组织验收。工程验收后60日内，乙方完成管线移交工作。

7.2竣工结算

7.2.1分部分项工程结算办法

（1）本合同工程量清单内项目：

①工程量按实计算。结算单价按投标确定的综合单价计算。

②若发生更换主材或预算清单中主材单价为暂定价的，调整主材结算价，综合单价中其它费用不予调整。结算时，如果所用主要材料是最新季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》里的品牌材料，材料价格则按《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》里相应品牌型号税前价格下浮20%；如果所用主要材料不是《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》里的品牌材料,可优先参考使用最新月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；如果最新月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有相应材料价格的，可参照《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》里面相同档次品牌的厂商税前价格下浮20%；如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中都没有（或相同档次品牌）的材料，按双方签认的材料单价。

（2）工程量清单外的工程项目，必须得到甲方现场管理人员的书面确认或签证并加盖甲方公章，按照下表进行计算综合单价：

①工程量清单中无相同适用项目、只有类似适用项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、材料设备价格等进行调整换算，原管理费、利润水平不变，仅调整主材和主要设备价格。如合同工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。所换算主材及设备价格执行工程造价管理机构施工期间发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》，没有的材料、设备单价，缺项部分执行《广州政府投资项目管线迁改工程主要材料（设备）价格信息》；不能满足的使用相应权属单位发布的主要设备材料信息价；仍不能满足但能提供品牌的，暂按广州市工程造价行业协会发布的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》结合不少于三家进行询价（保留询价底稿）及厂商价对比取中值；以上均没有的材料、设备价格，由甲方、监理单位、乙方结合市场价共同协商确定。

②工程量清单报价中没有相同或类似适用项目的，按以下原则计价：由乙方依据变更工程资料，计量原则，优先套用国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)和《广东省建设工程计价依据（2018）》（本计价依据包括《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《电网技术改造工程概算定额（2020年版）第四册 电缆线路工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第一册 建筑工程》,《电网技术改造工程概算定额（2020年版）第一册 建筑工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第三册 架空线路工程》,《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第四册 电缆线路工程》,《电网检修工程预算定额（2020年版）第三册 电缆线路工程》,《电网技术改造工程概算定额（2020年版）第六册 通信工程》,《电网拆除工程预算定额（2020年版）第四册 电缆线路工程》；建设期间项目所在地对应时期《南方电网公司电网工程主要设备材料信息价》、工程造价管理部门颁布的计价文件。按工程造价管理机构施工期间发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》，没有的材料、设备单价，缺项部分执行《广州政府投资项目管线迁改工程主要材料（设备）价格信息》；不能满足的使用相应权属单位发布的主要设备材料信息价；仍不能满足但能提供品牌的，暂按广州市工程造价行业协会发布的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》结合不少于三家进行询价（保留询价底稿）及厂商价对比取中值，最后仍不能满足的，以乙方提供并经甲方、监理单位及建设业主确认的文件资料作为计价依据结合市场询价情况协商确定。

按上述原则编制的新增综合单价执行中标下浮率。

（3）结算价最终以建设业主结算终审部门核准后确定。

7.2.2.其他相关费用结算办法

措施项目及其他项目：单价措施项目按实结算，总价措施项目按经审定预算合价包干，其他项目费（含消纳费）按实结算。

7.2.3竣工结算办法：

所有工程量（含暂定工程量的结算）的结算均按本工程建设业主委托的造价咨询单位审定的综合单价、实际工程量进行结算。工程竣工后，乙方在30天内编制符合财政评审部门或建设业主要求的竣工结算资料送监理单位审核，经监理单位审核后送甲方复核，按规定报送建设业主，最终以有权终审部门审定本工程的结算为准。

八、违约、索赔和争议

8.1违约

8.1.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

本合同约定甲方违约应承担的责任：顺延工期，但不作费用赔偿。

8.1.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

8.1.3工期延误的违约责任：

（1）乙方未按甲方或监理单位开工令要求时间开工的，每迟延开工1天，应向甲方支付违约金500元；迟延开工超过10天的，甲方有权根据实际情况单方面解除合同。

（2）因乙方的原因造成工期延误，导致影响项目主体施工的，从延误的第一天起，每天支付违约金1000元。延误工期超过10天的，甲方可视情况终止合同。

（3）乙方逾期完成竣工验收、移交的，每逾期1天，乙方支付违约金100元。

8.1.4安全、文明施工要求及违约处理：

（1）乙方应严格遵守国家、省、市有关施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城市管理等规定，建立规章制度和防护措施，并组织施工。在相关部门的检查中，乙方施工场地被评为不合格工地或被通报批评或者被新闻媒体曝光的，每发生一次，乙方支付2000元违约金，如甲方因此被相关部门处罚的，责任由乙方承担。

（2）在施工过程中发生安全事故的，除按照国家、省、市规定进行处理。因乙方原因发生一般安全事故，未造成人员伤亡或造成人员轻伤及轻微财产损失的，每发生一次，乙方支付违约金5000元。

8.1.5工程质量方面的违约责任：

（1）乙方必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好。乙方在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程勘察设计图纸、施工技术标准施工，或者未对有关材料取样送检的，应负责无偿修理或返工，并应支付合同价款百分之二的违约金；

（2）如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应立即返修，并承担因此造成的其他损失及赔偿责任，返修的一切费用均由乙方负责支付；如因乙方施工质量问题等原因造成质量监管部门或上级管理部门下达的整改通知责任书的，乙方每次因工程质量问题需要整改的，乙方应向甲方支付合同价款的1.5‰作为违约金，并在当季的诚信履约评价中予以扣分，累计两次，甲方有权将乙方的失信情况报上级部门；

（3）对施工质量问题存在争议，应请国家认可的第三方机构出具检测报告，检测费用由责任方承担。

8.1.6关于农民工工资支付的违约责任：

乙方拖欠农民工工资，被农民工投诉属实的，乙方必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，乙方除应立即支付拖欠款项外，还应支付10000违约金。因乙方拖欠农民工工资，导致农民工采取停工、集聚围阻甲方办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，乙方应支付50000元违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，甲方可用乙方工程款垫付。

8.1.7项目管理机构人员、机械设备、劳动力到位方面的违约责任：

乙方应允许甲方或监理人对其投标文件中承诺的管理团队人员施工现场考勤情况进行检查，并记录考勤检查结果。管理团队人员（含乙方代表）每人每月应有25天或以上的出勤记录，乙方的项目负责人、安全负责人等必须常驻施工现场，且须无条件参加甲方或监理人组织的工地检查活动，如有缺席，则每人每缺席一次，乙方需支付1000元人民币违约金；

在本工程验收前乙方原则上不得更换其投标文件中承诺的管理团队人员，如管理团队人员发生人身意外、突发重大疾病、行政或刑事拘留等特殊情况，乙方确需更换管理团队人员的，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，通知中应当载明继任管理团队人员的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任管理团队人员应继续履行合同约定的管理团队人员的职权及相应义务。拟更换人员的资质、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原投标书中所承诺人员的综合素质。

对于不胜任工作的乙方人员，当监理工程师要求更换时，乙方必须立即予以更换，并不得继续在本合同工程供职。若乙方代表（注册建造师）或现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，甲方有权向乙方提出撤换。乙方可以提出整改意见；如甲方不予接受，则乙方必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的综合素质。对于不胜任工作的乙方人员，当监理工程师要求更换时，乙方必须立即予以更换，并不得继续在本合同工程供职。

乙方人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供驻地监理工程师随时检查。

乙方若人员、设备、机械设备及检测设备不按照投标书中的承诺投入，根据对甲方的影响程度，每发现一次支付合同价款的1％ 作为违约金。如发现乙方代表及主要负责人兼职情况，经监理工程师核实后，甲方要求立即撤换该人员，乙方承担违约责任并向甲方支付违约金5万元/人/次。

8.1.9乙方违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：

1.乙方现场管理机构工作人员签收。

2.乙方人其他工作人员签收。

3.乙方人邮寄送达。

甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据。甲方在收到乙方的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。在异议审核期间，乙方须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

8.2争议

8.2.1甲乙双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）由甲乙双方协商解决；

（2）协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

第四篇　组成合同附件

附件一：

联合体承包协议书（工作界面划分）

联合体牵头人（全称）：

成员单位（全称）：

成员单位（全称）：

本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成工程总承包工作内容并保修合同工程。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.  （                ）为联合体牵头人，（              ）为联合体成员；

2.  联合体各成员单位对内部有关事项约定如下：

2.1  联合体由牵头人负责与发包人联系；

2.2  合同工程一切工作由联合体牵头人负责组织、管理，由联合体各成员单位按内部工作分范围具体实施，并服从联合体牵头人的管理；

2.4  联合体各成员单位将严格按照招标文件的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承担合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险，但不免除承担联合体牵头人或其他成员单位造成的连带责任；

2.5  联合体各成员单位的内部工作范围划分如下：

2.5.1（     牵头单位     ）承担合同工程工作内容：主要负责本工程的施工工作及总承包管理、协调工作，具体按合同要求。

2.5.2（     成员单位     ）承担合同工程工作内容：主要负责本工程管线迁改的设计工作，具体按合同要求。

2.5.3（     成员单位    ）承担合同工程工作内容：主要负责本工程市政基础设施区域统筹实施规划范围与任务，具体按合同要求。

2.6  联合体各成员单位对合同工程的其他约定：           /

2.7  联合体各成员单位在合同工程实施过程中的有关费用，按各自承担的工作量所占比例分摊，或由联合体各成员单位具体协商确定。

3.  本协议书签署后，联合体牵头人应将本协议书及时送交发包人和设计顾问人、监理人、造价咨询人。

4.  本协议书自签署之日起生效，至各成员单位履行完工程总承包合同全部义务后自行失效，并随工程总承包合同的终止而终止；

5.  本协议书正本与副本具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

本协议一式     份，其中发包人执    份、承包人（联合体主办）执   份，承包人（联合体成员）执  份。

（以下无正文）

联合体牵头人单位名称：（盖章）             成员单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                        法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）/                        委托代理人：（签字）

联系电话：                                  联系电话：

年     月     日                            年     月    日

成员单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系电话：

年     月     日

附件二：

廉政合同

甲方：

乙方(主)：

乙方(成)：

乙方(成)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方和乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第 87条规定处。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                  勘察设计、施工总承包合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电    话：

乙方(主)：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电    话：

乙方(成)：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电    话：/

乙方(成)：

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电    话：/

附件三：

工程质量保修书

发包人:（全称） 广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

承包人（承包人为联合体时）：

(牵头单位全称)

(成员单位全称)

为保证                          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1.质量保修范围

质量保修范围包括             以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

1.1承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本合同项下工程质量保修责任。

1.2承包人承包范围内的所有工程均属保修范围。

2.质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。各管线专业工程竣工验收的工程，按管线专业工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  6 年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  3 年；

4．供热、供冷系统工程为 3 个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为  3  年；

6．其他项目：保修期按《房屋建筑工程质量保修办法》规定的保修年限+1执行。

2.3经双方协商，一致同意本合同项下其他工程的保修期限约定如下：

1. 给排水设施为3年；

2. 园建、道路工程为 3年；

3. 绿化工程养护期2年。其中保养成活期3个月，保养期9个月；

4. 门窗为3年；

5. 楼、地面空鼓开裂、大面积起砂为3年；

6. 卫生间洁具、配件为3年；

7. 灯具、开关、插座为3年；

8. 墙面、顶棚抹灰脱落为3年；

9. 其他：按照有关法律、法规、规章规定。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的24小时内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，保修费用从质量保修金中扣除。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。保修通知可以口头或书面的方式发出。如以口头方式发出的，承包人应当如实记录通知时间和内容，并在到达现场保修时由发包人签字确认。书面方式包括但不限于电子邮件、传真、信函等方式。

3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由承包人或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

4.1工程质量保修金为合同结算价款的 3%。

4.2承包人未在规定的时间内进行维修的，发包人有权另行委托施工，发生的费用由承包人承担，在保修金中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。

5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第三部分《专用条款》第89条赋予的约定一致。

6．其他

6.1  合同双方当事人约定的其他质量保修事项：  /  。

6.2  本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。

6.3  本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人：（盖章）

签订日期：2026年     月    日

附件四：

履约保函

根据贵方与                           （以下简称“承包人”）于    年 月 日在广州市签署的编号为        的《   合同》（以下简称“合同”），本行同意开立以贵方为受益人的不可撤销履约保函。

本行的保证范围是承包人未按照合同的约定履行义务，应承担的违约金或给贵方造成的经济损失。本行保证的金额是合同约定总价款的10%，数额最高不超过人民币    元（大写：              ）。

在贵方书面提出要求索赔通知时，本行不挑剔、不争辩、也不要求贵方出具承包人的违约证明或说明背景、理由，并保证在收到贵方索赔通知书5个工作日内无条件支付。贵方单次索赔或者累计索赔总额以上述最高担保金额为限。

本行放弃贵方应先向承包人要求赔偿上述金额后之后再向本行提出要求的权利。

本行进一步同意在贵方和承包人之间的合同条件、合同项下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，本行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本行。

本履约保函自开立之日起直至上述最高担保金额支付完毕或承包人交付合同项下工程且验收合格、承包人向发包人提交完整的结算资料后30天内一直有效。

保证人：(银行盖章)

法定代表人（盖章）：

日期：     年    月    日